## Sheet1
AUFGABE | AUFGABEN | DAUER | NOVEMEBR |  | DEZEMBER |  |  | JANUAR |  |  |  | FEBRUAR |  |  |  | MÄRZ |  |  |  | APRIL |  |  |  | MAI
ID | TITEL | IN STUNDEN |  | 29 | 6 | 13 | 20 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 17 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22
1 | Konzeptualisierung
1.1 | Daten Sammeln | 2
1.1.1 | Konzept Entwurf | 6
1.2 | Recherche | 16
2 | Dokumentation
2.1 | Kundendokumention | 4
2.2 | Fahrzeug Schaltplan | 2
2.4 | Projekt Dokumentation | 6
3 | Durchführung
3.1 | Hardware Aufbau | 10
3.2 | Sensoren Tests | 6
3.3 | Steurungssoftware | 10
3.4 | Machine Learning Modell Training | 10
3.5 | Test | 8
| TOTAL | 80